## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 16
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
STT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | Xây dựng ý tưởng |  | Cả nhóm | Đã xong
2 | Design Document | Giao diện phác thảo Home, Sound | Khánh | Đã xong | Thiết kế bằng Photoshop
|  | Giao diện phác thảo Play, Rate | Duy | Đã xong | Thiết kế bằng Photoshop
|  | Giao diện phác thảo Highscore, Share | Duyên | Đã xong | Thiết kế bằng Photoshop
|  | Làm slide báo cáo, thuyết trình | Hằng | Đã xong
3 | Xây dựng hệ thống | Layout | Hằng | Đã xong
|  | Chức năng Play | Duy, Khánh | Đang hoàn thiện
|  | Chức năng Sound | Duyên | Đã xong | Chạy hết nhạc không replay được
|  | Chức năng Share | Khánh | Đã xong | Chưa kết nối tới mạng xã hội
|  | Chức năng Hint | Duy | Đang làm | chỉ Toast lên kết quả
|  | Chức năng Highscore |  | chưa làm
|  | Chức năng Rate | Duyên |  | Chưa rate trên CH Play
|  | Tìm kiếm dữ liệu hình ảnh, âm thanh | Hằng | Đã xong | Từ Internet
4 | Kiểm thử, sửa lỗi |  | Cả nhóm